## Лист1
Стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.06.2018 року Дарницька районна в міста Києві державна адміністрація
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[9 empty] | План | Факт
91 | 1 | 86 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | Кошторис уточнюється автором | 399.4 | 0 | 399.4 | - | - | - | -
| 2 | 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | 24.05.2018 укладено договір №47/05-Е з ТОВ "Де-Люкс-Технології" на виконання проектних робіт. Готуються документи на оголошення закупівлі після виконання зазначених робіт | 373.232 | 0 | 373.232 | - | - | - | -
| 3 | 421 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | Проведено процедуру закупівлі, знз № 289 укладено договір № 392 від 23.05.2018 з ТОВ "ТБК "БМ-ГРУП", знз № 127 укладено договір зщ ТОВ "ТБК "БМ-ГРУП" № 133 від 30.05.2018 | 1999.945 | 0 | 1999.945 | - | - | - | -
| 4 | 498 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | Кошторис уточнюється автором | 400 | 0 | 400 | - | - | - | -
| 5 | 544 | Огорожа для Слов"янської гімназії | Проведено повторно процедуру закупівлі 23.05.2018, буде укладено договір 01.06.2018 | 400 | 0 | 400 | - | - | - | -
| 6 | 654 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" | Проведено процедуру закупівлі, укладено договір з ТОВ "КРЕО СІНЕРЖ" | 400 | 0 | 400 | - | - | - | -
| 7 | 662 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | Проведено процедуру закупівлі, укладено договір з ТОВ "ВАЛТЕК" | 400 | 0 | 400 | - | - | -
| 8 | 542 | Взаємодія: Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик | Кошторис уточнюється автором | 400 | 0 | 400 | - | - | -
| 9 | 726 | Модель інклюзивно-ресурсного класу для якісної освіти для дітей з особливими потребами (школа № 266) | Кошторис уточнюється автором | 400 | 0 | 400 | - | - | -
| 10 | 747 | Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках - 2 | Кошторис уточнюється автором | 398.671 | 0 | 398.671 | - | - | - | -
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  |  | 5571.248 | 0 | 5571.248 | - | 0 | 0 | -