## Лист1
Стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.07.2018 року Дарницька районна в міста Києві державна адміністрація
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етапи реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[9 empty] | План | Факт
91 | 1 | 86 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | Процедура закупівель відбулась 26.06.2018 | 399.4 | 0 | 0 | - | - | - | -
| 2 | 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | Процедура закупівель відбулася 18.06.2018. Укладено договір від 21.06.2018 № 54/06-Е | 373.232 | 0 | 0 | - | - | - | -
| 3 | 421 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | Процедура закупівель відбулася 07.05.2018 та 27.04.2018, укладено договір № 414 від 31.05.2018 та № 392 від 23.05.2018 | 1999.945 | 0 | 0 | - | - | - | -
| 4 | 498 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | Процедура закупівель повинна відбутися 02.07.2018 | 400 | 0 | 0 | - | - | - | -
| 5 | 544 | Огорожа для Слов"янської гімназії | Процедура закупівель відбулася 22.05.2018, укладено договір № 77/36/426 від 11.06.2018 | 400 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 6 | 654 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" Гімназія № 237 | Процедура закупівель відбулася на комп'ютерну техніку 24.04.2018, укладено договір № 375 від 11.05.2018 та процедура закупівель відбулася на меблі 12.06.2018, готується договір | 400 | 0 | 0 | компютерна техніка, меблі учнівські | 400 | 322.05 | -
| 7 | 662 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | Процедура закупівель відбулася на придбання інтерактивного комплексу 02.04.2018, укладено договір № 284 від 25.04.2018, 11.07.2018 повторно буде проведено процедуру закупівель на сонцезахисні жалюзі | 400 | 0 | 0 | інтерактивний комплекс, сонцезахисні жалюзі | 400 | 325.99 | -
| 8 | 542 | Взаємодія: "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик" | - | 400 | 0 | 0 | - | - | - | -
| 9 | 726 | Модель інклюзивно-ресурсного класу для якісної освіти для дітей з особливмими потребами (школа № 266) | - | 400 | 0 | 0 | - | - | - | -
| 10 | 747 | Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках - 2 | 29.06.2018 відбулася процедура закупівель | 398.671 | 0 | 0 | 398.671
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  | - | 5571.248 | 0 | 0 | 398.671 | 800 | 648.04 | 0